Group 8 Task 1 – PROJECT PLANNING

Group name: Nhóm 8

Project name: Xe tự hành trong lĩnh vực nông nghiệp

Members:

| No. | Full name | Profession | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Ngân Thiện | Mechanical Design | Member |
| 2 | Nguyễn Thành Tài | Mechanical Design | Member |
| 3 | Nguyễn Nhật Đăng | Management – Documentation | Manager |
| 4 | Nguyễn Vũ Khanh | Electrical Design | Member |
| 5 | Huỳnh Trọng Nhớ | Electrical Design | Member |

1 - Identify opportunities (xác định vài dự án)

- Dự án 1: Hệ thống xe tự hành nhận diện làn đường và biển báo.

- Dự án 2: Xe tự hành trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Dự án 3: Hệ thống tưới tiêu tự động dựa trên nhiệt độ và độ ẩm có thể giám sát từ xa bằng webdashboard.

2 - Evaluate and prioritize projects (đánh giá và lựa chọn 1 dự án ưu tiên thực hiện, dựa vào tiêu chí nào?)

Sau khi cân nhắc nhóm quyết định đi theo dự án: Xe tự hành trong lĩnh vực nông nghiệp.

2.1 Chiến Lược Cạnh Tranh: Tập trung vào một nỗi đau cụ thể của nông dân (ví dụ: phun thuốc độc hại trong nhà màng) để thiết kế tính năng chuyên biệt, thay vì làm chiếc xe làm mọi thứ nhưng không đi sâu.

2.2 Phân Khúc Thị Trường: Phân khúc nhỏ/vừa phù hợp với địa hình manh mún hoặc nhà kính tại Việt Nam.

2.3 Đánh giá kỹ thuật: Công nghệ RTK-GPS đã ổn, nhưng SLAM (Vision) trong môi trường cây cối rậm rạp vẫn còn màu mỡ. Động cơ điện và Pin đã dần trở nên phổ biến và đi vào đời sống.

2.4 Nền Tảng Sản Xuất: Nhóm thực hiện có các thành viên quen thuộc với lập trình trên nhiều nền tảng, đã có hiểu biết về điều khiển, xử lý ảnh, cảm biến công nghiệp,…

2.5 Khó khăn: Cơ khí phức tạp không phải điểm mạch của đội nên có thể cần đến sự trợ giúp đến từ các bên Outsource chuyên về robot di động.

3 - Resource of the project (Các thành phần nguồn lực chính cần cho dự án)

3.1 Nhân Lực

| Vai trò | Yêu cầu dự án | Nguồn lực hiện có | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanical Eng | Thiết kế khung gầm chống nước, hệ thống treo, hộp số giảm tốc. | Team hiện tại: 2 người | Khá an toàn Mô hình nhỏ có thể bỏ qua sai số chính xác |
| Embedded Eng | Code STM32 (Motor Control), ESP32 (Sensor/Telemetry), RTOS. | Team hiện tại: 2 người | An toàn Đội ngũ có chuyên ngành liên quan. |
| AI/Vision Eng | Xử lý ảnh | Chưa có chuyên gia. Có thể nghiên cứu làm nhưng sẽ chậm. | Thiếu hụt Cần nghiên cứu hoặc Outsource. |

3.2 Nguồn Lực Sản Xuất & Cơ Sở Vật Chất

Môi trường Test: thông qua giả  lập, vường thực tế của các thành viên nhóm, ưu tiên thực hiện tại cơ sở của khách hàng nếu được.

Công cụ chế tạo: Tận dụng các công cụ opensource để lập trình và thiết kế và kèm theo phần cứng nhóm đã có sẵn từ các dự án trước đó như: mỏ hàn, máy khoan, các modul lắp ghép sẵn để nhanh chống đưa ra bản Prototype để thử nghiệm và trình bày với khách hàng.

3.3 Nguồn Lực Tài Chính

Về phần cứng nhóm tận dụng các phần cứng từ các dự án trước giảm chi phí cho ra bản thử nghiệm trước khi cho ra bản hoàn thiện sản phẩm tới tay khách hàng.

4 - Resouce of team (Nguồn lực của nhóm tham gia project – trình bày 2 phần, 1) Về vật chất, nhóm có các thiết bị, công cụ gì cho việc thực hiện dự án, 2) Về khả năng, kinh nghiệm chuyên môn các thành viên trong dự án thế nào để đáp ứng yêu cầu chung của dự án )

4.1 Nguồn Lực Vật Chất

Các thành viên đều có máy tính cá nhân sẵn sàng để chạy các tác vụ CAD, Train model AI nhẹ và biên dịch Code nhanh chóng.

Software:

- IDE: VS Code + PlatformIO (Quản lý thư viện/board cực tốt cho ESP32/STM32).

- CAD: SolidWorks (Thiết kế cơ khí khung gầm, mô phỏng chuyển động).

4.2 Về Khả Năng & Kinh Nghiệm Chuyên Môn

Tư duy Hệ thống: các thành viên có chuyên ngành Cơ điện tử nên có kiến thức nền tảng vững về cả Cơ khí và Điện tử.

Đã thực hiện dự án PID Motor Control (STM32/ESP32) -> Đây là lõi của việc giúp xe chạy thẳng và ổn định tốc độ khi leo dốc/xuống bùn.

Kỹ năng AI & Xử lý ảnh: Đã có kinh nghiệm với Python, ANN/CNN (dự án dự đoán lỗi vòng bi, nhận diện số) -> Có thể apply ngay vào việc nhận diện luống rau/vật cản,…

Đã làm dự án về giao tiếp giữ bộ phận xử lý chuyển đổi tính hiệu điều khiển xuống cơ cấu chấp hành rất thích hợp để phát triển các dự án liên quan đến xe tự hành.

5 - Project timing (kế hoạch thực hiện)

| Task Name | T1-T2 (Setup) | T3-T5 (Build) | T6-T7 (Code) | T8-T10(Intergrate) | T11-T12 (Finish) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mua vật tư | ████ |  |  |  |  |
| Cơ khí |  | ██████ |  |  |  |
| Mạch điện |  | ████ |  |  |  |
| Code STM32/ESP |  |  | ████ | ██ |  |
| Tích hợp & Test |  |  |  | ████████ |  |
| Hoàn thiện dự án |  |  |  |  | ████ |

Giai đoạn 1: Concept & Procurement (Tuần 1 - 2)

Có đầy đủ linh kiện và công cụ để phát triển sản phẩm

Giai đoạn 2: Module Development (Tuần 3 - 5)

Phát triển song song phần cơ khí và mạch điện tử cho dự án

Giai đoạn 3: System Integration (Tuần 8 - 10)

Code Logic: Tích hợp PID tốc độ, PID vị trí, và Logic xử lý ảnh phù hợp với sản phẩm.

Cột mốc: Xe tự chạy được theo mục đích yêu cầu của khách hàng/thị trường.

Giai đoạn 4: Tuning & Optimizing ( Tuần 11-12)

Tinh chỉnh thông số PID để xe không bị lắc khi vào cua.

Test thực địa: Mang ra vườn/sân đất để test độ bám bánh xe.

Có được sản phẩm hoàn thiện.

6 - Mission statements (bao gồm đủ các thành phần)

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Mô tả sản phẩm | • Một nền tảng robot tự hành (AMR) dạng mô-đun, chạy điện, cỡ nhỏ. • Chức năng chính: Tự động di chuyển theo loại địa hình hoạt động để giám sát sức khỏe hoặc chăm sóc cây trồng. |
| Tuyên bố lợi ích | • An toàn: Giảm thiểu sự tiếp xúc của nông dân với hóa chất độc hại trong môi trường nhà kính kín. • Tiện lợi: Giám sát từ xa qua Smartphone/Webserver mà không cần ra vườn. |
| Mục tiêu Kinh doanh/Học thuật | • Mục tiêu số 1: Đạt tỉ suất lợi nhuận ròng > 10% trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra và trở thành thói quen tiêu dùng của khách hàng khi muốn tìm đến một sản phẩm robot phục vụ các công việc đặc thù. • Mục tiêu số 2: Phát triển các loại robot là ngách của ngành, đạt được các yêu cầu theo đúng ý của khách hàng mà các loại robot sản xuất đại trà không làm được hoặc rất hạn chế. • Mục tiêu số 3: Xây dựng một nền tảng mở (Open Platform) để có thể nâng cấp sau này. |
| Thị trường Chính | • Các trang trại nông nghiệp công nghệ cao (Nhà màng/Greenhouse) quy mô vừa và nhỏ tại Đồng bằng sông Cửu Long. • Các hộ gia đình trồng rau sạch trên sân thượng, vường nhà,… |
| Thị trường Phụ | • Các trung tâm giáo dục STEM/Robotics cần mô hình giáo cụ trực quan. • Dịch vụ cho thuê thiết bị phun thuốc tự động. |
| Giả định & Ràng buộc | • Ràng buộc chi phí: Tổng chi phí vật tư cho một sản phẩm mới hoàng chỉnh khoảng 2 đến 3 triệu VNĐ đến tay khách hàng cá nhân thông thường là tương đối lớn, nhưng là một phương pháp giá rẻ đối với các doanh nghiệp cần tự động hóa. • Ràng buộc công nghệ: Sử dụng pin cần có hệ thống sạc ổn định đúng tiêu chuẩn. • Giả định môi trường: Xe hoạt động trên nền đất bằng phẳng hoặc nền bê tông trong nhà màng, độ dốc < 10 độ (Không thiết kế cho ruộng lầy ngập nước). |